# Рабочий протокол встречи

Заполните форму после проверки записи. Отделяйте согласованные пункты от предложений и открытых вопросов. Получите явное подтверждение каждой стороны; отсутствие ответа не означает согласования.

Тема и номер  [тема встречи и номер документа]

Дата встречи и версия  [дата, v1 / v2, проект / частично согласован / согласован]

Стороны и участники  [имена, роли и организации]

Повестка  [вопросы, которые обсуждали]

Позиции сторон  [позиция 1; позиция 2]

Согласованные пункты  [что именно согласовали и на каком основании]

# Действия и зависимости

| Сторона и исполнитель | Результат | Срок | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| [исполнитель 1] | [результат] | [дата или не согласован] | [файл и таймкод] |
| [исполнитель 2] | [результат] | [дата или не согласован] | [файл и таймкод] |

Открытые вопросы и разногласия  [что не решили; позиции; что нужно для решения]

Следующий шаг  [действие после выполнения зависимости]

Подтверждение по пунктам  [кто, что, когда и где подтвердил]

История изменений  [версия, изменённый пункт и основание]

# Заполненный учебный пример

Все организации, участники, даты и реплики ниже вымышлены. Пример показывает фиксацию договорённостей; он не является данными клиентов Текстослава.

Рабочий протокол № 01 — тест формы заявки

Дата: 9 октября 2026 года. Версия: v1, проект на согласовании.

Стороны: сеть «Липа», Анна — координатор; агентство «Линия», Максим — руководитель проекта. Названия и все данные вымышлены.

Повестка: границы пилота, критерий оценки, материалы, дата старта.

Позиции: сеть хочет проверить три магазина; агентство предлагает начать с одного, чтобы отдельно оценить качество обращений.

Согласовали

Готовим тест формы для одного магазина. Остальные магазины в текущий запуск не входят. Критерий оценки — доля заполненных форм среди открывших форму; целевое значение ещё не согласовано.

Действия агентства «Линия»

Максим подтвердил в учебной реплике на 18:10: «До 14 октября пришлю макет и перечень событий для оценки». Результат — два материала для согласования.

Действия сети «Липа»

Анна сказала на 20:30: «До 13 октября передам утверждённый текст согласия; ответственного за обращения ещё уточню». Срок определения ответственного не согласован.

Пока открыто

Дату запуска определим после согласования макета и получения материалов. На встрече обсуждали 20 октября как ориентир, но срок не подтверждали.

Разногласие: сеть предлагает целевую долю заполнения 30%; агентство считает, что сначала нужен исходный показатель. Ни один вариант не утверждён.

Согласование: требуется отдельное подтверждение границ пилота, обязанностей и метода оценки обеими сторонами. Молчание не считается подтверждением.

Источники: вымышленная запись meeting-01, 12:20–14:00, 18:10, 20:30 и 27:40; эскиз v1 — отдельный материал.

Ближайшие действия: Анна передаёт текст до 13 октября; Максим присылает макет и перечень событий до 14 октября. Дата запуска и целевой показатель пока требуют согласования.

# Следующая версия и подтверждение

Учебный ответ Анны: «Один магазин и текст до 13-го подтверждаю. Ответственным за обращения будет Павел, но срок запуска пока не подтверждаю». В v2 подтвердите только названные пункты, добавьте письменное основание для имени Павла, оставьте дату запуска открытой. Ответ Максима и согласование критерия оценки сохраните отдельно. Статус документа — частично согласован.